Приложение

к приказу Министерства

образования Тверской области

от       №         /ПК

План – график проведения

мониторинга качества образования в образовательных организациях

Тверской области в 2018 году

| № | Мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование образовательных достижений обучающихся 10-х классов в рамках проведения региональных проверочных работ по обществознанию, биологии, физике, химии |  |  |  |
| 1.1 | Формирование выборки | февраль | Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества образования» (далее ГБУ ТО ЦОКО) |  |
| 1.2 | Направление информационных писем о проведении региональных проверочных работ в 10-х классах | февраль-март | ГБУ ТО ЦОКО |  |
| 1.3 | Проведение региональных проверочных работ в 10-х классах | апрель | ГБУ ТО ЦОКО |  |
| 1.4 | Обработка и анализ результатов. Подготовка статистико-аналитических материалов | апрель-июнь | ГБУ ТО ЦОКО |  |
| 2 | Исследование удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг по итогам дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей |  |  |  |
| 2.1 | Формирование выборки | февраль |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 2.2 | Направление информационных писем о проведении анкетирования удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг: - родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций; - обучающихся 9-х, 11-х классов и родителей (законных представителей) обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов; - родителей (законных представителей) обучающихся в организациях дополнительного образования детей; | февраль |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 2.3 | Проведение анкетирования удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг: - родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций; - обучающихся 9-х, 11-х классов и родителей (законных представителей) обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов; - родителей (законных представителей) обучающихся в организациях дополнительного образования детей; | февраль-март |  | Органы управления образованием муниципальных образований |
| 2.4 | Предоставление обобщенной информации о результатах анкетирования: - родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций; - обучающихся 9-х, 11-х классов и родителей (законных представителей) обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов; - родителей (законных представителей) обучающихся в организациях дополнительного образования детей; | март-апрель |  | Органы управления образованием муниципальных образований |
| 2.5 | Анализ и обобщение результатов по итогам исследования: - родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций; - обучающихся 9-х, 11-х классов и родителей (законных представителей) обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов; - родителей (законных представителей) обучающихся в организациях дополнительного образования детей; | апрель-май |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 3 | Исследование сформированности метапредметных результатов образования (смысловое чтение) обучающихся 8 классов |  |  |  |
| 3.1 | Формирование выборки | март |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 3.2 | Направление информационных писем о проведении исследования сформированности метапредметных результатов образования (смысловое чтение) обучающихся 8 классов | март |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 3.3 | Проведение исследования сформированности метапредметных результатов образования (смысловое чтение) обучающихся 8 классов | март |  | ГБУ ТО ЦОКО, органы управления образованием муниципальных образований, общеобразовательные организации |
| 3.4 | Предоставление статистических форм о результатах исследования | март - апрель |  | Органы управления образованием муниципальных образований, общеобразовательные организации |
| 3.5 | Обработка и анализ результатов. Подготовка статистико-аналитических материалов | апрель-май |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 4 | Исследование образовательных достижений обучающихся 9-х, 11-х классов в рамках проведения региональных проверочных работ по математике (в том числе в общеобразовательных организациях с низкими результатами ЕГЭ, ВСОШ и малочисленных сельских школах) |  |  |  |
| 4.1 | Направление информационных писем о проведении региональных проверочных работ по математике в 9, 11 классах | март-апрель |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 4.2 | Проведение региональных проверочных работ по математике в 9,11 классах | апрель |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 4.3 | Обработка и анализ результатов. Подготовка статистико-аналитических материалов | апрель-май |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 5 | Исследование образовательных достижений обучающихся 4-х классов в рамках проведения всероссийских проверочных работ (русский язык, математика, окружающий мир) |  |  |  |
| 5.1 | Формирование выборки | февраль-март |  | Министерство образования Тверской области, ГБУ ТО ЦОКО |
| 5.2 | Направление информационных писем о проведении всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-х классов | март - апрель |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 5.3 | Проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-х классов | апрель |  | ГБУ ТО ЦОКО, органы управления образованием муниципальных образований общеобразовательные организации |
| 5.4 | Подготовка статистико-аналитических материалов | май-июнь |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 6 | Исследование образовательных достижений обучающихся 5-х классов в рамках проведения всероссийских проверочных работ (русский язык, математика, история, биология) |  |  |  |
| 6.1 | Формирование выборки | февраль-март |  | Министерство образования Тверской области, ГБУ ТО ЦОКО |
| 6.2 | Направление информационных писем о проведении всероссийских проверочных работ для обучающихся 5-х классов | март - апрель |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 6.3 | Проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 5-х классов | апрель |  | ГБУ ТО ЦОКО, органы управления образованием муниципальных образований общеобразовательные организации |
| 6.4 | Подготовка статистико-аналитических материалов | май-июнь |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 7 | Исследование образовательных достижений обучающихся 6-х классов в рамках проведения всероссийских проверочных работ (математика, русский язык, биология, география, обществознание, история) |  |  |  |
| 7.1 | Формирование выборки | февраль-март |  | Министерство образования Тверской области, ГБУ ТО ЦОКО |
| 7.2 | Направление информационных писем о проведении всероссийских проверочных работ для обучающихся 6-х классов | март - апрель |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 7.3 | Проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 6-х классов | апрель-май |  | ГБУ ТО ЦОКО, органы управления образованием муниципальных образований, общеобразовательные организации |
| 7.4 | Подготовка статистико-аналитических материалов | май-июнь |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 8 | Исследование образовательных достижений обучающихся 11-х классов в рамках проведения всероссийских проверочных работ (иностранный язык, география, история, физика, химия, биология) |  |  |  |
| 8.1 | Формирование выборки | февраль-март |  | Министерство образования Тверской области, ГБУ ТО ЦОКО |
| 8.2 | Направление информационных писем о проведении всероссийских проверочных работ для обучающихся 11-х классов | февраль-март |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 8.3 | Проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 11-х классов | март - апрель |  | ГБУ ТО ЦОКО, органы управления образованием муниципальных образований, общеобразовательные организации |
| 8.4 | Подготовка статистико-аналитических материалов | апрель-июнь |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 9 | Исследование качества образования по литературе, мировой художественной культуре в 6,8 классах в рамках проведения национальных исследований качества образования |  |  |  |
| 9.1 | Формирование выборки | март |  | Министерство образования Тверской области, ГБУ ТО ЦОКО |
| 9.2 | Направление информационных писем о проведении исследования качества образования по литературе, мировой художественной культуре в 6,8 классах | март-апрель |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 9.3 | Проведение исследования качества образования по литературе, мировой художественной культуре в 6,8 классах | апрель |  | ГБУ ТО ЦОКО, органы управления образованием муниципальных образований, общеобразовательные организации |
| 9.4 | Подготовка статистико-аналитических материалов | апрель-май |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 10 | Исследование уровня профессиональной подготовки обучающихся среднего профессионального образования |  |  |  |
| 10.1 | Формирование выборки | февраль |  | Министерство образования Тверской области, ГБУ ТО ЦОКО |
| 10.2 | Создание рабочих групп | февраль |  | Министерство образования Тверской области, ГБУ ТО ЦОКО |
| 10.3 | Проведение обучающего семинара с руководителями и членами рабочих групп | февраль |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 10.4 | Разработка контрольно-измерительных материалов (далее КИМов) | март-апрель |  | ГБУ ТО ЦОКО, рабочие группы |
| 10.5 | Экспертиза КИМов | апрель |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 10.6 | Доработка и корректировка КИМов | май |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 10.7 | Проведение семинара-совещания с рабочими группами по итогам разработки КИМов | май |  | ГБУ ТО ЦОКО, профессиональные образовательные организации |
| 10.8 | Проведение мониторингового обследования | октябрь |  | ГБУ ТО ЦОКО, профессиональные образовательные организации |
| 10.9 | Анализ и обобщение данных мониторингового обследования | ноябрь-декабрь |  | ГБУ ТО ЦОКО, эксперты-оценщики |
| 10. 10 | Проведение семинара по итогам мониторингового обследования | декабрь |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 11 | Эффективность развития муниципальных и школьных систем оценки качества образования (МСОКО-ШСОКО) |  |  |  |
| 11.1 | Направление информационных писем о проведении самооценки эффективности развития МСОКО-ШСОКО | сентябрь |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 11.2 | Проведение самооценки эффективности развития МСОКО-ШСОКО | сентябрь-октябрь |  | Органы управления образованием муниципальных образований, общеобразовательные организации |
| 11.3 | Анализ и обобщение данных самооценки, разработка рекомендаций и предложений | ноябрь-декабрь |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 12 | Оценка качества образования на основе анализа результатов участия обучающихся общеобразовательных организаций Тверской области во всероссийской олимпиаде школьников |  |  |  |
| 12.1 | Анализ и обобщение результатов проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | январь |  | ГБУ ТО ЦОКО, органы управления образованием муниципальных образований |
| 12.2 | Анализ и обобщение результатов проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | февраль-март |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 12.3 | Анализ и обобщение результатов проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | ноябрь-декабрь |  | ГБУ ТО ЦОКО, органы управления образованием муниципальных образований, общеобразовательные организации |
| 13 | Оценка качества образования в Тверской области на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации | июль-август |  | ГБУ ТО ЦОКО, органы управления образованием муниципальных образований |
| 14 | Исследование образовательных достижений обучающихся 7,8 классов в рамках проведения регионального исследования качества образования по английскому языку |  |  |  |
| 14.1 | Формирование выборки | февраль |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 14.2 | Направление информационных писем о проведении регионального исследования качества образования по английскому языку в 7, 8 классах | март |  | ГБУ ТО ЦОКО |
| 14.3 | Проведение регионального исследования качества образования по английскому языку в 7, 8 классах | март |  | ГБУ ТО ЦОКО, органы управления образованием муниципальных образований, общеобразовательные организации |
| 14.4 | Обработка и анализ результатов. Подготовка статистико-аналитических материалов | март-апрель |  | ГБУ ТО ЦОКО |